## 进度汇总
软件部工作汇总
产品研发的进度
1 | 展会堆垛机项目--软件相关 |  | 负责人/成员 | 游杰、廖海清 | 截止日期 | 2019/9/30 2019/10/10 | 进度 | 70%
| 进行项 | 1、机器人调试、协作测试OK 2、线体和机器人联动程序调试中
| 待完成项 | 整线测试、答题互动、参与入库组盘、出库赠送礼品、三维监控
| 协调项 | 1. 周贵峰--高速堆垛机的三维监控 2. 10月6-7安装完成所有的出入库及机器人站台
风险项
2 | 参数化编程软件产品的研发 |  | 负责人/成员 | 符容英、钟瑞云 | 截止日期 | 2019-10-30 | 进度 | 75%
| 进行的项目 | 1、机器人通信程序测试
| 待完成的项目 | 激光产品的位置反馈、上位机与机器人的通信调试
需要协调的项目
| 风险项 | 外购的激光视觉的产品还是没有调试出来。(持续一周多了还没有出来)
3 | 激光视觉软件产品的研发 |  | 负责人/成员 | 廖海清 | 截止日期 | 2019-12-30 | 进度 | 47%
| 进行的项目 | 焊缝识别算法验证--焊缝的标定、
| 待完成的项目 | 焊缝特征分析、机器人的编程、焊缝的调试
需要协调的项目
风险项
4 | WMS第二版的开发 |  | 负责人/成员 | 彭成、马焕栋、王艳雄、肖秋生、唐颖、莫灿 | 截止日期 | 2019-10-15 | 进度 | 50%
| 进行的项目 | 1、前端SQL 2. 配置的报错
| 待完成的项目 | 波次流程没有配置
需要协调的项目
风险项
5 | 远程监控系统RECS |  | 负责人/成员 | 王艳雄、莫灿、刘甫 | 截止日期 | 2019-09-10 | 进度 | 75%
| 进行的项目 | 页面的展示基本完成，待前端数据调试。
| 待完成的项目 | 页面的展示和前后端的联调
| 需要协调的项目 | VPN的申请
| 风险项 | 1、目前单方面的获取数据，没办法直接由PC服务器发送数据到PLC 2、等待网站申请下来，由于上次申请的时候，运营商弄错了，少了一个IP备案。重新备案预计周期10个工作日。
6 | 网站的升级改版 |  | 负责人/成员 | 魏娟 | 截止日期 | 2019-11-10 | 进度 | 75%
| 进行的项目 | 网站分成工业智能、智能物流和信息产品3个大板块，
| 待完成的项目 | 待测试和后台管理联调
需要协调的项目
风险项
7 | WCS第二版的开发 |  | 负责人/成员 | 刘甫、胡海 | 截止日期 | 2019-10-20 | 进度 | 85%
| 进行的项目 | 接口测试中
| 待完成的项目 | WMS2.0接口 联调测试
需要协调的项目
风险项
8 | MES基础版的物料和设备模块开发 |  | 负责人/成员 | 曹小勇、王海锦 | 截止日期 | 2019-12-31 | 进度 | 3%
| 进行的项目 | 梳理整理开发需求和功能设计
| 待完成的项目 | 数据库设计、页面设计、程序设计、程序调试、上线测试
需要协调的项目
风险项
9 | WCS第三版的开发【融合版】 |  | 负责人/成员 | 刘甫、马腾飞 | 截止日期 | 2019-12-31 | 进度 | 3%
进行的项目
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
10 | WMS简易版（.net）的开发 |  | 负责人/成员 | 曹小勇、王海锦、周贵峰 | 截止日期 |  | 进度 | 75%
进行的项目
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
项目实施的进度
1 | 湖北黄石台光项目-WCS |  | 负责人/成员 | 刘甫、朱雄强、吴亚晖 | 截止日期 | 2019-11-30 | 进度 | 60%
| 进行项 | 1、原材料库调试完成。 2、 BS在调试、PP和BA仓库不具备调试条件。 3、 电视机程序设计OK
待完成项
| 协调项 | 现场还是不具备调试条件、网络及设备及电气调试单机设备
风险项
2 | 广西柳州智拓项目-WMS、WCS、RF |  | 负责人/成员 | 游杰 | 截止日期 | 2019-09-20 | 进度 | 100%
| 进行的项目 | 实施完成，转售后
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
3 | 湖南长沙通达项目-WMS、WCS、RF、SSP |  | 负责人/成员 | 唐颖 | 截止日期 | 2019-12-30 | 进度 | 10%
| 进行的项目 | 项目调研阶段 跟客户确认需求
| 待完成的项目 | WMS、WCS、RF、SSP测试
需要协调的项目
| 风险项 | 暂无进度，等待调研，预计节后去调研
4 | 碧桂园项目 |  | 负责人/成员 | 廖海清、唐颖 | 截止日期 | 2019-11-30 | 进度 | 45%
| 进行的项目 | 1、信息化监控界面的搭建、数据表格设计 2、根据三维模型搭建仿真模型，等待刘治那边给出具体的三维模型，符小晗负责搭建模型和仿真制作。
| 待完成的项目 | 其他3条线的仿真
需要协调的项目
| 风险项 | 进度太慢了
5 | 李锦记二期项目-ECS |  | 负责人/成员 | 刘甫、李振强 | 截止日期 | 2019-10-30 | 进度 | 25%
| 进行的项目 | 27号李振强已到项目现场
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
6 | 河南虎彩项目 |  | 负责人/成员 | 肖秋生、廖海清 | 截止日期 | 2019-11-10 | 进度 | 43%
| 进行的项目 | 接口确认OK，条码中订单号+行号唯一，但是对于书本是可以多本。因此一个箱子中存放书本条码是相同的。
| 待完成的项目 | 接口编写、业务测试、设备联调
| 需要协调的项目 | 客户的业务接口预计10.30日完成
风险项
7 | 广西信义玻璃厂立体库项目 |  | 负责人/成员 | 刘甫 | 截止日期 | 2019-12-01 | 进度 | 10%
| 进行的项目 | 未开始，WMS功能第二版开发中
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
8 | 江西普罗格项目 |  | 负责人/成员 | 刘甫 | 截止日期 | 2019-11-10 | 进度 | 10%
| 进行的项目 | 未开始，WCS功能第二版开发中
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
9 | 39车厢机器人项目（向红） |  | 负责人/成员 | 符容英、钟瑞云 | 截止日期 | 2019-10-15 | 进度 | 60%
| 进行的项目 | 所有模型数据分析已经完成。
| 待完成的项目 | 接口机器人通信 MDI多文档模式
需要协调的项目
风险项
10 | 三一起重机项目--自动化线体（MES） |  | 负责人/成员 | 曹小勇、王海锦 | 截止日期 |  | 进度 | 3%
| 进行的项目 | 协商接口模型和编写模型数据。
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
11 | 三一泵送立体仓库项目 |  | 负责人/成员 | 刘甫 | 截止日期 |  | 进度 | 3%
进行的项目
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
12 | 江苏政田立体仓库项目 |  | 负责人/成员 | 彭成、曹小勇 | 截止日期 | 2019-11-27 | 进度 | 3%
| 进行的项目 | 协商接口模型和编写模型数据。
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
13 | 昆山东厂立体仓库项目 |  | 负责人/成员 | 彭成、曹小勇 | 截止日期 | 2019-12-10 | 进度 | 3%
| 进行的项目 | 协商接口模型和编写模型数据。
待完成的项目
需要协调的项目
风险项
项目支持
1 | 湖北孝感万山焊接车间项目 |  | 负责人/成员 | 刘甫 | 截止日期 | 2019-08-29 | 进度 | 100%
| 进行项 | 以及完成
2 | 湖南天地恒一项目 |  | 负责人/成员 | 胡海 | 截止日期 | 2019-08-29 | 进度 | 90%
| 进行项 | 软件报价、计算机验证、4Q方面
3 | 湖南监利监狱项目 |  | 负责人/成员 | 胡海 | 截止日期 | 2019-09-04 | 进度 | 90%
| 进行项 | 商务支持
4 | 湖北荆州天门智能化工厂 |  | 负责人/成员 | 符小晗 | 截止日期 | 2019-09-12 | 进度 | 30%
| 进行项 | 场景仿真
.
5 | 山河智能-LED显示需要设置可以手动输入欢迎词 |  | 负责人/成员 | 朱雄强 | 截止日期 | 2019-09-04 | 进度 | 100%
| 进行项 | 客户要求可以在空闲的时候，可以手动输入控制LED显示屏显示的内容
6 | 华文食品有限公司 |  | 负责人/成员 | 胡海 | 截止日期 | 2019-10-08 | 进度 | 20%
| 进行项 | 客户要求可以在空闲的时候，可以手动输入控制LED显示屏显示的内容

## 参数化编程计划表
在此工作表中创建项目日程安排。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | 焊接机器人上位机应用软件开发
在单元格 B2 中输入公司名称。 | 公司名称：长沙华恒
在单元格 B3 中输入项目主管的姓名。在单元格 E3 中输入项目开始日期。项目开始：标签位于单元格 C3 中。 | 项目主管：符容英 | 项目开始： |  | 2019-06-03
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 |  | 显示周数： |  | 5 |  |  | 2019-06-30 | [6 empty] | 2019-07-07 | [6 empty] | 2019-07-14 | [6 empty] | 2019-07-21 | [6 empty] | 2019-07-28 | [6 empty] | 2019-08-04 | [6 empty] | 2019-08-11 | [6 empty] | 2019-08-18
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的星期的日期数字并且是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目日程安排结尾的该列）。 | time axis 2019-06-30 to 2019-08-24
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | 任务 | 分配到 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | time axis 2019-06-30 to 2019-08-24
请勿删除此行。隐藏了此行，以保留用于突出显示项目日程安排中当天的公式。
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | OpenGL/Qt学习
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | OpenGL学习 | 符容英/钟瑞云 | 100% | 2019-06-03 | 2019-06-17 | 15
第 10 行到第 13 行重复第 9 行的模式。 请对此工作表中的所有任务行重复单元格 A9 中的指令。覆盖任何示例数据。 另一个阶段的示例从单元格 A14 开始。 继续在单元格 A10 到 A13 中输入任务或转到单元格 A14 了解详细信息。 | 3D模型导入 | 符容英/钟瑞云 | 100% | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 8
| Qt基础 | 符容英/钟瑞云 | 100% | 2019-06-24 | 2019-06-30 | 7
右侧的单元格包含第 2 阶段示例标题。 可随时在 B 列中创建新阶段。此项目日程安排不需要阶段。要删除阶段，只需删除该行即可。 要在此行中创建新的阶段块，请在右侧的单元格中输入新的标题。 要继续向上述阶段添加任务，请在此行上方输入一个新行，并按照单元格 A9 的指令填写任务数据。 根据单元格 A8 的指令更新右侧单元格中的阶段详细信息。 继续向下浏览 A 列单元格，了解更多信息。 如果尚未在此工作表中添加任何新行，将在单元格 B20 和 B26 中找到已创建的 2 个其他示例阶段块。否则，请浏览 A 列单元格以查找其他块。 在需要时重复单元格 A8 和 A9 的说明进行操作。 | 开源OCC框架学习
| OCC代码下载环境搭建 | 符容英/钟瑞云 | 100% | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3
| OCC代码学习 | 符容英/钟瑞云 | 80% | 2019-07-03 | 2019-07-23 | 21
| 示例代码编写 | 符容英/钟瑞云 | 100% | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 9
示例阶段标题块 | 焊接机器人应用软件框架搭建及其功能实现
| Qt应用程序框架搭建 | 符容英/钟瑞云 | 100% | 2019-08-01 | 2019-08-11 | 11
| 应用程序文档操作 | 符容英 | 30% | 2019-08-12 | 2019-08-18 | 7
| 焊接选择，坐标转换 | 钟瑞云 | 40% | 2019-08-12 | 2019-08-18 | 7
| 装配体显示 | 符容英 | 10% | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 13
| 焊接参数处理 | 钟瑞云 | 20% | 2019-08-19 | 2019-08-31 | 13
示例阶段标题块 | 初始版本软件发布
| 应用程序功能集成 |  | 0% | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 15
| 应用程序界面设计 |  | 0% | 2019-09-16 | 2019-09-22 | 7
| 程序发布调试 |  | 0% | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 8
这是一个空行
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。 | 在此行上方插入新行

## 激光项目研发计划表
| 项目号 | 4052-2019-010061-20
序号 | 任务名称 | 子任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工期(天） | 进度 | 说明
1 | 硬件选型 |  | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 8 | 100%
2 | 硬件采购 |  | 2019-06-05 | 2019-07-25 | 50 | 100% | 激光器交货期7周
3 | 相机支架设计与安装 |  | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 11 | 100% | 2019-07-25日前机器人到位
4 | 通用算法设计 |  | 2019-05-20 | 2019-08-05 | 77 | 80%
5 |  | 图像显示控件 | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 10 | 100%
6 |  | 相机接口 | 2019-05-31 | 2019-06-15 | 15 | 100%
7 |  | 相机内参标定 | 2019-06-16 | 2019-06-30 | 14 | 100%
8 |  | 相机外参标定 | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 9 | 100%
9 |  | 激光平面标定 | 2019-07-11 | 2019-07-20 | 9 | 100%
10 |  | 激光三角测量 | 2019-07-21 | 2019-08-05 | 15 | 50%
11 | 焊缝识别算法验证 |  | 2019-08-05 | 2019-10-15 | 71
12 |  | 相机标定 | 2019-08-05 | 2019-08-25 | 20 | 50%
13 |  | 激光三角测量 | 2019-08-26 | 2019-09-15 | 20
14 |  | 焊缝跟踪-对接 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 29
15 | 机器人编程 |  | 2019-09-05 | 2019-10-15 | 40
16 |  | 机器人手眼标定 | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 15
17 |  | 机器人通讯 | 2019-09-20 | 2019-10-15 | 25
18 | 焊缝跟踪调试 |  | 2019-10-15 | 2020-06-30 | 259
19 |  | 对接 | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 46
20 |  | 内角接 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 30
21 |  | 外角接 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 30
22 |  | 薄板搭接 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 28
23 |  | 厚板斜搭接 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 30
24 |  | 单侧卷接 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29
25 |  | 单边 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30
26 |  | 赛焊 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 29
27 | 激光产品化 |  | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 30 |  | 优化相机和激光器的安装结构